План

мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

МБОУ «Песочнодубровская СОШ» в 2016 году

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Форма | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.1 | Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 1 февраля | Совещание при директоре | Директор |
| 1.2. | Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 25 января | Приказ | Директор |
| 1.3. | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | до 1 февраля | Приказ | Директор |
| 1.4. | Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 15 мая | Самостоятельное изучение документа | Учителя начальных классов |
| 1.5. | Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 01 июня | Заседание рабочей группы по переходу на ФГОС (протокол) | Тогущакова О.Н. зам. директора по У Р, учителя начальных классов |
| 1.6. | Подготовка отчета по результатам обсуждения | до 7 июня | Протокол | Тогущакова О.Н. зам. директора |
| 1.7 | Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ | до 15 мая | Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки» | Директор |
| 1.8. | Административное совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | 27 мая | Совещание при директоре | Директор |
| 1.9. | Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | до 01 сентября | Совещание при директоре | Директор |
| 2. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (Разработка и утверждение плана введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации (далее - ОО). Приведение локальных нормативных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ) | до 01 февраля | Приказ, положение | Директор |
| 2.2. | Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, учитель физической культуры) | до 01 сентября | Приказ | Директор |
| 2.3. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 1 сентября | План | Директор, Тогущакова О.Н. зам. директора по УР |
| 2.4. | Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) | до 01 сентября | План | Тогущакова О.Н. зам. директора по УР |
| 2.5. | Разработка АООП на 2016-2017 учебный год | до 30 мая |  | Тогущакова О.Н. зам. директора по УР |
| 2.6. | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как: «О разработке АООП на 2016-2017 учебный год» «Об утверждении АООП на 2016-2017 учебный год» «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»; «Об утверждении учебного плана»; «Об утверждении программы внеурочной деятельности»; «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»; «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»; «Об утверждении плана методической работы»; «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». | Январь 28 августа 31 августа 31 августа 31 августа 31 августа 31 августа 31 августа 31 августа | Приказы | директор |
| 3. | Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 3.1. | Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | в соответствии с разнарядкой | Дистанционно, очно |  |
| 3.2. | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2015-2016 учебный год | План | Тогущакова О.Н. зам. директора по УР |
| 3.5. | Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2015-2016 учебный год | План | Тогущакова О.Н. зам. директора по УР |
| 4 | Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 4.1. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 31 августа | Информационная справка | директор, |
| 4.2. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | до 30 ноября | Перечень необходимого оборудования для организации закупок | директор, |
| 4.3. | Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2016 год |  | директор |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 5.1. | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 29 мая | Индивидуальные беседы | Тогущакова О.Н. зам. директора по УР |
| 5.2. | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 30 мая | Раздел на школьном сайте «ФГОС» | директор |