Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Песочнодубровская средняя общеобразовательная школа»

636164, Томская область, Кожевниковский район, с. Песочнодубровка ул. Советская 57,

тел. (8-244) 42-322, 42-415, E-mail: pdubrovka@sibmail.com ИНН 7008004874

**ПРИКАЗ**

**18.11.2021 №159**

**Об утверждении дорожной карты по переходу на новые ФГОС начального и основного общего образования**

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказ Отдела образования Администрации Кожевниковского района от 18.11.2021 г.№223-О в целях обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в МКОУ «Песочнодубровская СОШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования (приложение № 1).

2. Заместителям директора по УВР Гавриловой И.А., Тогущаковой О.Н., заместителю директора по ВР Осиповой Н.Н ознакомить с дорожной картой перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования участников образовательных отношений.

3. Техническому специалисту Тогущаковой О.Н. опубликовать настоящий приказ на сайте МКОУ «Песочнодубровская СОШ», разместить на информационных стендах.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: И.Ю.Шайманова

С приказом ознакомлены:

И.А.Гаврилова :

О.Н.Тогущакова :

Н.Н.Осипова:

**Приложение 1**

**План мероприятий (дорожная карта)  по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО в МКОУ «Песочнодубровская СОШ» на 2021–2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | | | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | | |
| 1 | | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август 2022  года | Администрация МКОУ «Песочнодубровская СОШ | | | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Август 2022 года | Администрация МКОУ «Песочнодубровская СОШ | | | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | | Проведение классных родительских собраний в 1 классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Классный руководитель | | | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | | Проведение классных родительских собраний в 5 классе , посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Классный руководитель | | | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Администрация МКОУ «Песочнодубровская СОШ» | | | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО |
| 6 | | Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | I-IIквартал 2022 года, далее ежегодно(по мере необходимости | Зам. директора по УВР | | | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | IIквартал 2022 года, далее ежегодно(по мере необходимости | Директор  МКОУ «Песочнодубровская СОШ» | | | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | | Комплектование УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября  2022–2027 годов | Библиотекарь  МКОУ «Песочнодубровская СОШ» | | | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | 2021 –2022 учебный год , далее ежегодно(по мере необходимости) | Зам. директора по УВР | | | Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | | |
| 2.1 | | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Ежегодно в течение 2021-2027 годов ( по мере необходимости) | Администрация МКОУ «Песочнодубровская СОШ» | | | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 2.2 | | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | 2022-2027 годы | Администрация МКОУ «Песочнодубровская СОШ» | | | Устав образовательной организации |
| 2.3 | | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2027 годы | Администрация МКОУ «Песочнодубровская СОШ» | | | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.4 | | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | 2022-2027 годы | Директор  МКОУ «Песочнодубровская СОШ» | | | Должностные  инструкции |
| 2.5 | | Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | 2022-2027 годы | Зам. директора по УВР  Рабочая группа | | | Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 2.6 | | Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | 2022-2027 годы | Зам. директора по УВР  Рабочая группа | | | Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, АООП |
| 2.7 | | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичность,порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 01.09.2022 | Зам. директора по УВР | | | Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичность,порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | | |
| 3.1 | | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | IVквартал 2021года | Зам. директора по УВР  Руководители МО | | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы  Планы работы ШМО | |
| 3.2 | | Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | 2022-2027 | Зам. директора по УВР | | План  повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | |
| 3.3 | | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно  ( в течение 2021 -2027 годов) | Зам. директора по УВР, педагог-психолог | | План работы по психолого- педагогическому сопровождению | |
| 3.4 | | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | с 2022 по 2026 годы | Зам. директора по УВР | | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК | |
| 3.5 | | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | с 2022 по 2026 годы | Зам. директора по УВР | Аналитические справки по результатам ВСОКО | | |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | | |  |  |
| 4.1 | | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно  2021-2026 годов | Зам. директора по УВР | Аналитическая справка замдиректора по УВР | | |
| 4.2 | | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Постоянно  (в течение всего периода с 2021 по 2026 годы) | Директор МКОУ «Песочнодубровская СОШ», Зам. директора по УВР | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. | | |
| 4.3 | | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно  (в период с 2022 по 2026 годы) |  | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | | |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | | |  |  |
| 5.1 | | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Ответственный за ведение сайта МКОУ «Песочнодубровская СОШ» | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов | | |
| 5.2 | | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы |  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | | |
| **6. Материально-техническое обеспечение** **постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | | |
| 6.1 | Утверждение/внесение изменений в случае необходимости плана образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы на период 2021-2027 гг | | 2021-2022 учебный год, далее- по мере необходимости | Директор  МКОУ «Песочнодубровская СОШ» | План образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы | | |