

**ДОРАБОТАННАЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п** | **Наименование**  **Программы** | **Программа преодоления риска «Высокая доля обучающихся с ОВЗ»** |
| 1 | **Цель Программы** | Цель: Создание в образовательной организации к 2023 году условий для обеспечения  коррекционно- ­развивающей помощи детям с ОВЗ в процессе освоения образовательной программы. |
| **2** | **Задачи Программы** | 1. Написать АООП программы по предметам. 2. Пройти всем педагогическим работникам курсы повышения квалификации по работе с учащимися ОВЗ 3. Использовать инновационные педагогические технологии в работе с учащимися ОВЗ 4. Построить траектории индивидуального развития для каждого обучающегося .   5)Вовлечь обучающихся с ОВЗ в социально-значимую деятельность ( отряды, различные движения школьников, проведение общественных событий).  6) Оказывать методическую помощь родителям ( Законным представителям) и педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную функцию детей с имеющие справку ПМПК.  7) Осуществлять индивидуальную психолого- ­педагогическую помощь детям с ОВЗ.  . |
| **3.** | **Целевые**  **индикаторы**  **и показатели Программы** | 100% охват обучающихся с ОВЗ психолого-педагогическим сопровождением.  Увеличение доли обучающихся с ОВЗ с положительной динамикой развития. |
| **4.** | **Методы сбора**  **и обработки информации** | * анкетирование и тестирование участников образовательного процесса; * сбор и анализ информации; * иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц) |
| **5.** | **Сроки и этапы реализации Программы** | Первый этап - Подготовительный: март-апрель 2022 года: проведение аналитической и диагностической работы.  Второй этап - Основной: май 2022 - август 2022 года: методическое, кадровое и информационное обеспечение программы, ее реализация. Промежуточный контроль и корректировка.  Третий этап - Обобщающий: июнь 2023 - август 2023 года: внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах. Итоговый анализ. |
| **6.** | **Основные мероприятия или проекты Программы/ перечень**  **подпрограмм** | Обеспечение прохождение каждым педагогом курсов повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ  Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения |
| **7.** | **Ожидаемые**  **Конечные**  **результаты реализации**  **Программы** | Создание благоприятной образовательной среды, способствующая сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности;  Создание современной, гибкой системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов;  Адаптация обучающихся к информационным технологиям обучения, которые в дальнейшем послужат успешным составляющим социализации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе. |
| **8.** | **Исполнители** | Администрация школы. Педагогический коллектив |
| **9.** | **Порядок**  **управления реализацией Программы** | Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется директором школы;  работа по направлениям Программы закрепляется за заместителями директора школы;  корректировка Программы производится педагогическим советом |

Дорожная карта реализации программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача | Срок | Показатель | Ответственные |
| Написать АООП НОО и ООО. | Август 2022 г. | Разработана АООП НОО и ООО. | Заместители директора по учебной работе |
| Пройти всем педагогическим работникам курсы повышения квалификации по работе с учащимися ОВЗ | Март – май 2022 года | Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по теме: «Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС» | Заместители директора по учебной работе |
| Использовать инновационные педагогические технологии в работе с учащимися ОВЗ | Сентябрь-декабрь 2022 год | Составлен график поведения открытых мероприятий на 2022-23 учебный год ( открытые уроки, мастер классы, выступления на методических объединениях и т.д.) | Руководители методических объединений. |
| Вовлечь обучающихся с ОВЗ в социально-значимую деятельность ( отряды, различные движения школьников, проведение общественных событий | Первая неделя октября 2022года | Проведен мониторинг по вовлеченности детей в социально-значимою деятельность. | Заместитель директора по воспитательной работе. |
| Обеспечить комплексную поддержку адаптации и развития ребенка с ОВЗ в образовательной организации | Август-декабрь 2022года | Построена траектория индивидуального развития для обучающихся | Педагог – психолог, учителя предметники |
| Осуществлять индивидуальную  Психолого ­педагогическую помощь детям с ОВЗ. | Август-декабрь 2022года | Составлена тематика и график индивидуальных занятий и занятий в малых группах.  Подобран мониторинг индивидуального  развития ребенка с ОВЗ. | Педагог – психолог. |
| Оказывать методическую помощь родителям ( Законным представителям) и педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную функцию детей имеющие справку ПМПК | Сентябрь-декабрь 2022 | Составлена тематика и график консультаций по оказанию методической помощи родителям и педагогам. | Социальный педагог, педагог - психолог |